## Sheet1
BẢNG ƯỚC TÍNH PERSON-MONTH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN QUẢN LÝ BÁN ĐIỆN THOẠI
Chú thích ghi tắt: TK(Tài khoản)
No | Module (Phân hệ) | Chức năng |  | Task (Nhiệm vụ) | Description |  |  |  |  | Low | Medium | High | Total
[5 empty] | Inputs | Outputs | Queries | Files | Program interface
1 | Chức năng quản lý chung | Quản lý phân quyền |  | Thêm, sửa, xóa quyền |  |  | + |  |  |  | 3 x 4 |  | 12
|  |  |  | Màn hình danh mục quyền |  | + |  |  |  |  | 1 x 5 |  | 5
|  |  |  | Phân quyền quản trị viên |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4
|  | Quản lý đăng nhập/ đăng xuất tài khoản |  | Đăng nhập tài khoản hệ thống |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4 | Bảng thống kê độ phức tạp của mỗi thành phần
|  |  |  | Xác minh tài khoản |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4 | Description | Low | Medium | High
|  |  |  | Chức năng lấy lại mật khẩu |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4 | Inputs | __ x3 | __ x4 | __ x6
|  |  |  | Hướng dẫn sử dụng cho người dùng mới |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4 | Outputs | __ x4 | __ x5 | __ x7
|  |  |  | Đăng xuất tài khoản |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4 | Queries | __ x3 | __ x4 | __ x6
|  | Quản lý đăng ký tài khoản |  | Đăng ký tài khoản |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4 | Files | __ x7 | __ x10 | __ x15
|  |  |  | Xác nhận đăng ký qua gmail |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4 | Program interface | __ x5 | __ x7 | __ x10
2 | Quản lý tài khoản hệ thống | Quản lý thông tin tài khoản |  | Thêm, sửa, xóa thông tin tài khoản |  |  | + |  |  |  | 3 x 4 |  | 12
|  |  |  | Danh sách tài khoản |  | + |  |  |  |  | 1 x 5 |  | 5
|  |  |  | Tìm kiếm tài khoản |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4
|  |  |  | Import thông tin tài khoản | + | [5 empty] | 1 x 3 |  | 3
|  |  |  | Export thông tin tài khoản |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
|  |  |  | Xem chi tiết thông tin tài khoản |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
3 | Quản lý sản phẩm | Quản lý sản phẩm |  | Thêm, sửa, xóa sản phẩm |  |  | + |  |  |  | 3 x 4 |  | 12
|  |  |  | Tìm kiếm sản phẩm cơ bản, nâng cao |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4
|  |  |  | Danh sách sản phẩm |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
|  |  |  | Xem chi tiết sản phẩm |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
|  | Quản lý danh mục sản phẩm |  | Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm |  |  | + |  |  |  | 3 x 4 |  | 12
|  |  |  | Danh sách danh mục sản phẩm |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
4 | Quản lý đặt mua hàng bên phía người dùng và bên hệ thống | Quản lý mua hàng phía người dùng |  | Tìm kiếm sản phẩm theo tên, giá, phân loại,… |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4
|  |  |  | Quản lý giỏ hàng (thêm, sửa, xóa) |  |  | + |  |  |  | 3 x 4 |  | 12
|  |  |  | Xem lịch sử đơn hàng đã mua |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
|  |  |  | Đặt hàng |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4
|  |  |  | Xem chi tiết sản phẩm |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
|  |  |  | Thiết lập hóa đơn mua hàng |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4
|  | Quản lý nhập hàng phía hệ thống |  | Nhập sản phẩm vào kho | + |  |  |  |  | 1 x 3 |  |  | 3
|  |  |  | Xuất sản phẩm rời kho | + |  |  |  |  | 1 x 3 |  |  | 3
|  |  |  | Thiết lập hóa đơn nhập hàng |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4
5 | Quản lý hóa đơn | Quản lý hóa đơn mua hàng người dùng |  | Danh sách hóa đơn trong hệ thống theo thời gian |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
|  |  |  | Cập nhật, chỉnh sửa hóa đơn |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4
|  | Quản lý hóa đơn nhập hàng hệ thống |  | Danh sách hóa đơn nhập hàng theo thời gian |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
|  |  |  | Cập nhật, chỉnh sửa hóa đơn |  |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  | 4
6 | Thống kê và báo cáo | Thống kê doanh thu |  | Thống kê theo quý |  | + |  |  |  |  | 1 x 5 |  | 5
|  |  |  | Thống kê theo danh mục sản phẩm |  | + |  |  |  |  | 1 x 5 |  | 5
|  |  |  | Thống kê theo sản phẩm |  | + |  |  |  |  | 1 x 5 |  | 5
|  | Báo cáo |  | Báo cáo doanh thu cửa hàng theo thời gian |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
|  |  |  | In báo cáo |  | + |  |  |  | 1 x 4 |  |  | 4
Total |  |  |  |  | TUFP |  | 202
[5 empty] | Đánh giá hệ thống |  | Thông thường ==> PCA = 1
[5 empty] | TAFP |  | 202
[5 empty] | Ngôn ngữ sử dụng |  | PHP
[5 empty] | lines of code |  | 11110
Dựa vào thuật toán COCOMO Model để ước lượng về nhân lực và thời gian thực hiện dự án
Effort(in person-months) = (1.4 * 11110) / 1000 = 15.554(person-months)