## Sheet1
TIMELINE THỰC HIỆN THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC |  | Người thực hiện (Nếu là cá nhân phụ trách) | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12 |  |  |  | Trạng thái
| CÔNG VIỆC | TASK |  | 10/10 ==> 16/10 | 17/10 ==>23/10 | 24/10 ==> 30/10 | 31/10 ==> 06/11 | 07/11 ==> 13/11 | 14/11 ==> 20/11 | 21/11 ==> 27/11 | 28/11 ==> 04/12 | 05/12 ==. 11/12 | 12/12 ==> 18/12 | 19/12 ==> 25/12 | 26/12 ==> 01/01
1 | Kháo sát | Tổng quan của cửa hàng | Trần Quang Đạo
|  | Hiện trạng của tổ chức | Trần Quang Đạo
|  | Xác định yêu cầu | Cả nhóm
|  | Yêu cầu chức năng | Cả nhóm
|  | Yêu cầu phi chức năng | Cả nhóm
2 | Cây chức năng | Vẽ cây chức năng | Cả nhóm
3 | BRD,PRD | Thu thập biểu mẫu | Trần Văn Đồng, Nguyễn Bùi Thiên Đạt
|  | Thiết kế biểu mẫu, quy định | Trần Văn Đồng, Nguyễn Bùi Thiên Đạt
|  | UI Mockup | Trần Quang Đạo
|  | Phân tích UI Mockup | Trần Quang Đạo
|  | Phân tích nghiệp vụ | Lý Gia Đào, Trần Quang Đạo
4 | DFD | Phân tích thiết kế DFD | Cả nhóm
5 | Sơ đồ tổng quát | Vẽ sơ đồ tổng quát | Cả nhóm
6 | UseCase | Phân tích thiết kế UseCase | Cả nhóm
7 | Đặc tả UseCasse | Viết đặc tả cho từng UseCase | Cả nhóm
8 | Sơ đồ tuần tự | Phân tích thiết kế sơ đồ tuần tự | Cả nhóm
9 | ERD | Vẽ sơ đồ ERD | Nguyễn Bùi Thiên Đạt, Trần Văn Đồng
10 | Thiết Kế Giao Diện | Viết thiết kế giao diện | Trần Văn Đồng, Trần Quang Đạo
11 | Thiết Kế Dữ Liệu | Viết thiết thế dữ liệu | Nguyễn Bùi Thiên Đạt
12 | Thiết Kế Xử lý | Viết thiết kế xử lý | Nguyễn Bùi Thiên Đạt, Trần Văn Đồng